## Slide 1: Mal og innhold i samhandling
Vedlegg 2 til veiledning for samhandling

## Slide 2: Innhold
Innledning
Samhandlingsdokument
Kommunikasjonsregler
Møtestruktur
Forventninger
Gjennomgang av kontrakt
HMS-kultur
Konflikthåndtering
Samhandlingsplakat

## Slide 3: 1. Innledning
Samhandlingen skal gjennomføres uten at fordeling av ansvar og risiko nedfelt i kontrakten endres.
Samhandlingen må tilpasses den enkelte kontrakt, både med tanke på innhold, varighet og omfang.
Samhandlingen i prosjektet er ikke ferdig ved samlingens slutt, men vil fortsette gjennom hele kontraktsperioden.
For enkelte arbeidsoperasjoner vil det være mest hensiktsmessig å utsette samhandlingen til nærmere gjennomføringstidspunktet. Dette vil være prosjektspesifikt og må identifiseres av partene i hver enkelt kontrakt.
Samhandlingen som gjennomføres før kontraktsarbeidet igangsettes avsluttes med et forpliktende samhandlingsdokument.

## Slide 4: Innledning (2)
Det er viktig at samlingene blir utformet for å sikre største mulig grad av involvering og medvirkning fra alle deltakere.
Det bør legges vekt på og settes av tid til at partene og deltakerne blir kjent med hverandre.
Det anbefales derfor utstrakt bruk av gruppearbeid, casearbeid, presentasjoner og diskusjoner i grupper og plenum. Grupper bør bestå av deltakere fra begge parter, både entreprenør og byggherre.
Det er opp til de ulike partene, og ikke minst hver enkelt deltaker i prosjektet å sikre at de gode intensjonene som legges blir fulgt opp i praksis. Dette kan være en utfordring i en travel hverdag, men relasjonen partene har knyttet i samhandlingen vil lette dette arbeidet.
Eksempler listet opp i dette dokumentet er ikke uttømmende, men ment som forslag og inspirasjon til utforming av samhandlingen.

## Slide 5: 2. Samhandlingsdokument
Samhandlingsdokumentet skal dokumentere den gjennomførte samhandlingen.
Dokumentet vil være grunnlaget for hvordan partene skal samhandle videre i gjennomføringsfasen.
Dokumentet skal inneholde alle avtalte forhold fra samhandlingen og forankres i første byggemøte. En viktig del av samhandlingsdokumentet vil være sammenstillingen av resultater fra gruppebesvarelser og plenumsdiskusjoner.
Forhold som er omforent og nedfelt i samhandlingsdokumentet skal følges opp på samtlige byggemøter og samarbeidsmøter i gjennomføringsfasen.
Samhandlingsdokumentet vil være ulikt for ulike kontrakter og prosjekter da samhandlingen vil variere i omfang og varighet ut i fra prosjektets størrelse og kompleksitet.

## Slide 6: 3. Kommunikasjonsregler
Kommunikasjon skal være tema i samhandlingen og det bør etableres kjøreregler for hvordan det skal kommuniseres i prosjektet.
Eksempel:
  Vi skal vise respekt og være åpne og ærlige med hverandre
  Vi skal ha skriftlige bekreftelser på muntlige avtaler
  Vi velger rett kommunikasjonslinje og –nivå
  Vi skiller mellom sak og person
  Vi har lav terskel for å ta opp ting og vi er gode lyttere
  Vi har godt humør og hilser hver gang vi møtes
  Vi behandler andre slik vi vil at de skal behandle oss
  Vi spør i stedet for å lure
  Vi er flinke med konstruktiv kritikk og rause med ros

## Slide 7: 4. Møteregler
Det er viktig å etablere gode møteregler for prosjektet og disse reglene bør partene enes om i samhandlingen.
Eksempel:
  Møteagenda sendes ut i god tid før møter
  Vi møter til rett tid og stiller alltid forberedt til møter
  Vi holder oss til agendaen i møter
  Vi er bevisste på hvem som er de rette personene for møtet
  Våre møter har tydelige beslutninger og referatføres med ansvar og frist

## Slide 8: 4. Møteregler (2)
I tillegg anbefales det å be gruppene om å gi sine innspill til møtestruktur for prosjektet. Møtestruktur omfatter både type møter, hyppighet og deltakelse. Avklare formell status for ulike møter.
Eksempel:
  Særmøter ved behov, for å unngå mye detaljer i byggemøter
  Alle møter må ha personer tilstede som kan ta beslutninger (myndighet)
  Møteserier planlegges langt frem i tid så det er lettere å planlegge og sette av tid
  Arbeidsmøter før hver nye arbeidsoperasjon
  Fagmøter/tekniske møter uavhengig av byggemøter/økonomimøter og i god tid før oppstart av aktuelle arbeidsoperasjoner
  Økonomimøter ved behov
  Separate YM-kontrollmøter med representanter fra entreprenør og byggherre hver 14. dag

## Slide 9: 5. Forventninger
En viktig del av samhandlingen er å avdekke hvilke forventninger partene har til hverandre. Det anbefales oppgaver for å beskrive hva som forventes av de ulike partene i prosjektet.
Eksempler:
  Løsningsorienterte
  Rettferdige, ærlige og spille med åpne kort
  Tverrfaglig åpenhet
  Fleksibilitet
  Erfarne ressurser tilgjengelig
  Riktig informasjon på rett sted til rett tid
  Profesjonelle og leverandører av god kvalitet
  Lagspillere
  Har fokus på sikkerhet og at alle tar ansvar for dette
  Beslutningsevne
  Tidlig varsling
  Prioritere tekniske avklaringer
  Forutsigbare
  Samkjørte/entydige
  Rom for innspill
  Rom for innspill til utførelse av løsninger
  Godt arbeidsmiljø
  Ingen skader på personell eller materiell

## Slide 10: 6. Gjennomgang av kontrakten
Prosjektspesifikke forutsetninger og rammebetingelser skal gjennomgås
Sentrale arbeidsoperasjoner i kontraktsarbeidet skal gjennomgås
Eksempel:
  Fremdrift, fremdriftsplan og frister
  Rutiner for varsling
  Kvalitetssikring, kontroll, dokumentasjon og rapportering
  Konkurransen og forhold som må være på plass (forsikringsbevis, garantierklæring, kvalitetsplan etc.)
  Beredskapsplaner og varslingsplaner
  eRoom
  Fakturering og betaling, oppgjør og regningsarbeider
  Naboer, grunnerverv og media
  Trafikkavvikling
  Utvalgte punkter fra kapittel C2 og C3
  Utvalgte punkter og sentrale arbeidsoperasjoner i kontraktsarbeidet fra kapittel D

## Slide 11: 6. Gjennomgang av kontrakten (2)
I driftskontrakter gjennomgås i tillegg følgende punkter spesielt:
Entreprenørens kvalitetssystem – kap. C3 punkt 8.1 og sjekklistene i kapittel D2-K
Ulike planer som skal leveres – kap. C3 punkt 8.2 og 8.3
Sanksjoner – kapittel C3 punkt 40
Verktøy for oppfølging av kontrakt:
  ELRAPP og SOPP
Definisjoner
  Hva er et avvik, hva er en mangel etc.
Hovedtrekk i ISO 9001
Definisjoner

## Slide 12: 7. HMS-kultur
HMS, SHA og YM skal ha fokus i prosjektet. Risikovurderinger og utvalgte arbeidsoperasjoner gjennomgås i samhandlingen.
Gruppene får i oppgave å svare på hvordan man kan skape en sunn og positiv HMS-kultur i prosjektet.
Eksempel:
  Ledere fra prosjektets parter må gå foran som gode eksempler. Disse bør være med på vernerunder
  Ekstra fokus på HMS i oppstarten av prosjektet for å legge lista høyt
  Alle må tørre si fra dersom man oppdager at noe ikke er på stell. Si fra med et smil
  Må rapportere alle uønskede hendelser (RUH) og følge opp disse i etterkant med tilbakemeldinger. RUH må sees på som positivt og man må ikke ta det personlig
  Alltid bruke pålagt verneutstyr for de ulike arbeidsoperasjonene. Dette utstyret må være lett tilgjengelig
  Alle ute på prosjektet skal ha grønt kort fra dag 1

## Slide 13: HMS-kultur (2)
Hyppige vernerunder med bred deltakelse
Skape felles forståelse av hva definisjonen på et arbeidslag er
Alltid utarbeide SJA som krevd
Øyekontakt i nærheten av maskiner
Fokusere på det som fungerer bra
Jevnlige påminnelser ute på anlegget
Språkkrav og skilt på aktuelle språk
Positiv stikkprøve for bevisstgjøring
Orden og ryddighet på anleggsplass
Læring og deling av læring
Alle hjelper hverandre og påminner hverandre
Vi skal alle ta ansvar for å ikke påføre oss, andre eller miljøet skade

## Slide 14: 8. Konflikthåndtering
Temaet konflikthåndtering er et viktig element i samhandlingen. Partene får diskutert hvilke potensielle konflikter som kan oppstå og sammen jobbe med hvordan dette kan unngås og eventuelt håndteres.
Temaet bør omfatte konflikter av både kontraktuell og mellommenneskelig art.
Nedenfor gis noen eksempler på spørsmål som diskuteres og avklares knyttet til konflikthåndtering:
  1. Hvilke konflikter kan oppstå knyttet til gjennomføring av kontraktsarbeidet?
  2. Hvordan kan vi unngå dette?
  3. Hvordan håndterer vi konflikter dersom de har oppstått?

## Slide 15: Konflikthåndtering – eksempler (2)
Konflikt grunnet fremdrift/forsinkelser | 
Hvordan unngå? | Ta tak i problemet med en gang Definere utfordringen sammen for en felles definisjon og felles forståelse av utfordring Erkjenne og akseptere Respektere og forstå den andre part Komme frem til felles løsning
Hvordan håndtere? | La andre i organisasjonen vurdere saken/konflikten Se kapittel C2 punkt 9 Samarbeidsmøter
Konflikt grunnet heft med omgivelsene (arbeidstid, støy, etc.) | 
Hvordan unngå? | Tidlig varsling om arbeider til naboer Gjennomgå aktuelle kontraktsbestemmelser på forhånd (hvilken risiko må påregnes?
Hvordan håndtere? | La andre i organisasjonen vurdere saken/konflikten Se kapittel C2 punkt 9 Samarbeidsmøter

## Slide 16: Konflikthåndtering (3)
Konflikt grunnet uenighet om tids- og kostnadskonsekvenser ved endringer i kontrakt | 
Hvordan unngå? | Tillit og ærlighet – reell vurdering av omfang og konsekvens Endringsanmodninger avklares fortløpende i forkant av utførelse – endringsordre Løsningsorientert tilnærming Egen møteserie for å behandle endringer (kan være fast)
Hvordan håndtere? | Se kapittel C2 punkt 9 Samarbeidsmøter
Nabokonflikter (støy, rystelser, ødeleggelse av tomter, rør, kabler etc., anleggstrafikk) | 
Hvordan unngå? | Informere om arbeid i god tid. Berørte må bli hørt og tatt på alvor Gjøre tiltak i forkant (sikring osv.) God planlegging Renhold av maskiner, utstyr og vei
Hvordan håndtere? | Må avtales og avklares spesielt

## Slide 17: Konflikthåndtering (4)
Konflikt grunnet uenighet om risikofordeling | 
Hvordan unngå? | Avklare risikofordeling Lojalitet mot kontrakten Se kontrakten fra begge parters ståsted La måloppnåelsen være styrende Avklare risikofordeling knyttet til nye eller endrede løsninger Aktiv bruk av samarbeidsmøter
Hvordan håndtere? | Se kapittel C2 punkt 9 Samarbeidsmøter
Personkonflikter | 
Hvordan unngå? | Være oppmerksom på egen adferd og oppførsel Legge til rette for samhandling og samarbeid Lage kjøreregler innenfor relevante tema, eksempelvis kommunikasjon, møtekultur og samhandling (plakater e.l.) Respektere hverandre
Hvordan håndtere? | Åpenhet Skille sak og person Se kapittel C2 punkt 9 Samarbeidsmøter

## Slide 18: 9. Eksempel samhandlingsplakat
Samhandlingsplakat for prosjekt xxx
Felles mål
  Null skader på personell, materiell og miljø
  Høy kvalitet på prosjektet
  Godt arbeidsmiljø og samhold
  Gjennomføre prosjektet innenfor økonomiske rammer og tidsfrister
  Være løsningsorienterte
Kommunikasjonsregler
  Vi skal vise respekt og være åpne og ærlige med hverandre
  Vi skal ha skriftlige bekreftelser på muntlige avtaler
  Vi velger rett kommunikasjonslinje og –nivå
  Vi skiller mellom sak og person
  Vi har godt humør og hilser hver gang vi møtes
  Vi spør i stedet for å lure
Møteregler
  Saker meldes inn og møteagenda sendes ut i god tid før møter
  Vi møter til rett tid og stiller alltid forberedt til møter
  Vi holder oss til agendaen i møter
  Vi er bevisste på hvem som er de rette personene for møtet
  Våre møter har tydelige beslutninger og referatføres med ansvar og frist
Konflikthåndtering
  Se kapittel C2 punkt 9 Samarbeidsmøter
  Konflikter løses eller avklares på lavest mulig nivå og forankres i byggemøte
  Saken løftes til samarbeidsmøte
  Ekspert bringes inn og kommer med forslag til løsning
. . . .
Prosjektleder Statens vegvesen Sted og Dato Prosjektleder Entreprenør
Som en del av samhandlingsdokumentet kan det lages en plakat som oppsummerer viktige punkter fra samhandlingen. Denne signeres av begge parter og distribueres på prosjektet.